План-график работы стажировочной площадки по направлению «Распространение организационно-правовых моделей по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей)»

№	Перечень мероприятий в 2014 году	Срок (период) выполнения
1.	Разработка и издание методических пособий, рекомендаций, сборников
1.1	«Половое воспитание подростков» (методическое пособие для замещающих родителей)	март-апрель
1.2	«Профилактика суицидального поведения у детей» (методическое пособие)	май-июнь
1.3	«Технологии работы с детьми с отклоняющимся поведением» (методические рекомендации)	июнь
1.4	«Организация деятельности стажировочной площадки» (сборник материалов)	сентябрь
1.5	«Семья и школа: трудности и пути их решения» (методическое пособие)	октябрь
1.6	«В семье подросток. Как найти общий язык»	декабрь
2.	Повышение квалификации специалистов служб сопровождения замещающих семей, педагогических работников
	Курсы повышения квалификации
2.1	«Социальная защита прав и законных интересов несовершеннолетних»	февраль
2.2	«Организация деятельности специалистов в области развития семейных форм устройства»	март
2.3	Курсы по подготовке тьюторов для реализации мероприятий по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей) ( ФГАУ «ФИРО»)	август-октябрь
2.4	Практикоориентированный семинар по направлению «Распространение организационно-правовых моделей по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей)» ( ФГАУ «ФИРО»)	октябрь
2.5	Всероссийская конференция по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» ( ФГАУ «ФИРО»)	ноябрь
	Распространение опыта
2.6	Областной научно-практический семинар «Формирование поддерживающей среды для принимающих родителей»	апрель
2.7	Семинар для специалистов служб по сопровождению замещающих семей « Аспекты психолого-педагогического взаимодействия специалистов по семейному устройству с приемными родителями»	апрель
2.8	Семинар для специалистов служб по устройству детей в семью и сопровождению замещающих семей «Актуальные вопросы формирования навыка принятия в свою семью ребенка-инвалида и братьев/сестер при подготовке граждан»	май
2.9	Обучающий семинар–тренинг для специалистов Рязанской области: «Организация деятельности специалистов в области развития семейных форм устройства»	сентябрь
2.10	Обучающий семинар–тренинг для специалистов Воронежской области: «Организация деятельности специалистов в области развития семейных форм устройства»	октябрь
2.11	Семинар-практикум для специалистов «Актуальные вопросы взаимодействия замещающих родителей и образовательных организаций»	ноябрь
3.	Подготовка и сопровождение кандидатов в замещающие родители
3.1	Школа кандидатов в замещающие родители	постоянно
3.2	Проведение акции для кандидатов в замещающие родители с выездом в интернатные учреждения «По зову сердца»	март, июль, октябрь
3.3	Разработка информационных плакатов, буклетов, листовок для пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	в течение года
4.	Организация работы по сопровождению замещающих семей
4.1	Акмеологическое и кризисное консультирование	в течение года
4.2	Школа замещающих родителей	не реже 1 раза в 2 мес.
4.3	Выпуск журнала «Семейный причал»	ежеквартально
5	Областные мероприятия для замещающих родителей
5.1	Областной слет замещающих семей	июнь
5.2	Выездной совет замещающих семей	июнь
5.3	Областная конференция принимающих родителей	октябрь-ноябрь
6.	Проведение мониторингов
	качества услуги
6.1	Проведение мониторинга деятельности служб по устройству детей в семью	в течение года
	деятельности стажировочной площадки
6.2	Проведение мониторинга деятельности стажировочной площадки	ежеквартально